## Feuille1
Phase	Activités	Durée	Responsable
Analyse des Exigences	Revue des spécifications, identification des cas	1 semaine	Marilyn Nginn (QA)
Conception des Tests	Création des cas de test, préparation des données	2 semaines	Marilyn Nginn (QA)
Préparation de l'Environnement	Configuration des outils et des environnements	1 semaine	Marilyn Nginn (QA)
Exécution des Tests	Exécution des cas de test, enregistrement des résultats	3 semaines	Marilyn Nginn (QA)
Gestion des Défauts	Identification, suivi et validation des défauts	Continu	Marilyn Nginn (QA)
Rapport de Test	Compilation des résultats, rédaction du rapport final	1 semaine	Marilyn Nginn (QA)